UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA					APROBAT,

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ						 RECTOR

DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 					Prof.dr.ing. Vasile Țopa

Nr.  43004/19.12.2023

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

A UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA AFERENTĂ ANULUI 2024

1. Noţiuni introductive

În conformitate cu prevederile art. 11. alin (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu actualizările și complătările ulterioare, „Strategia anuală de achiziţii publice se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în acestea şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante”.

Potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) din HG 395/2016, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Direcția Generală Administrativă (DGA) prin Direcţia Achiziții și Desfacere (DAD), a realizat Strategia Anuală de Achiziţii Publice 2024, care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări planificate a fi lansate şi/sau derulate pe parcursul anului bugetar 2024 de către UTCN, în calitate de autoritate contractantă.

Direcția Generală Administrativă a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor şi cel puţin a următoarelor elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivelul UTCN ca fiind necesare a fi realizate printr-un proces de achiziţie publică, aşa cum a rezultat din solicitările transmise de toate direcţiile şi compartimentele de specialitate din cadrul universității, în cursul anilor anteriori.

b) valoarea estimată a achiziţiilor corespunzătoare fiecărei nevoi;

c) capacitatea profesională existentă la nivelul universității pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;

d) resursele existente la nivelul UTCN şi, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

Strategia anuală de achiziţii publice se poate modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.

Obiectivele Strategiei anuale de achiziţii publice 2024

Pentru anul 2024 au fost stabilite următoarele obiective pentru gestionarea portofoliului de achiziţii publice care face obiectul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice a UTCN:

Obiectiv general:

- Asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru asigurarea bunei funcţionări şi dezvoltări a UTCN, în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate.

Obiective specifice:

- Asigurarea transparenţei proceselor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări derulate de UTCN;

- Creşterea eficienţei proceselor de achiziţie publică, respectiv asigurarea necesarului de produse/servicii/lucrări de calitate, la cele mai bune costuri/preţuri de achiziţie, în condiţii de legalitate;

- Planificarea şi organizarea adecvată a proceselor de achiziţie publică în vederea prevenirii apariţiei de întârzieri în asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice ale UTCN;

- Utilizarea eficientă a resurselor profesionale şi financiare ale UTCN pentru asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări în anul 2024.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestor obiective, în cadrul UTCN este organizată şi funcţionează Direcția Achiziții și Desfacere ale cărei atribuţii funcţional – organizatorice sunt cele stabilite prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5) din HG 395/2016, celelalte compartimente ale UTCN au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor (SICA), în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei.

“Sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice (SICA) se realizează, fără a se limita la acestea, prin:

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor şi acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale."

2. Programul anual al achiziţiilor publice (PAAP)

În cadrul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice 2023, DAD a elaborat PAAP 2024 compus din:

- Anexa 1 – Proceduri de achiziție activitatea de bază (licitații, proceduri simplificate, negocieri etc);

- Anexa 2 -  Achiziţii directe activitatea de bază (urmărirea achizițiilor directe);

- Anexa 3 -  Proceduri de achiziție Fonduri nerambursabile și proiecte de cercetare-dezvoltare:

- Proiecte din fonduri nerambursabile  (licitații, proceduri simplificate etc. și urmărirea cumpărărilor directe cu evidențierea pe fiecare proiect în parte)

- Cercetare (licitații, proceduri simplificate etc. și urmărirea cumpărărilor directe a necesităților apărute pentru contractele de cercetare din fonduri nerambursabile)

- Anexa 4 - Proceduri de achiziție activitate economică (licitații, proceduri simplificate etc. și urmărirea cumpărărilor directe a necesităților apărute pentru activitate economică – Complex natație, Librărie, Contracte cu terți) – necesitățile evidențiate în acest plan au scopul de a aduce profit, prestări servicii către terți, vânzare de mărfuri;

- Anexa 5 – Proceduri de achiziție Biblioteca (licitații, proceduri simplificate etc. și urmărirea cumpărărilor directe de cărți, reviste, publicații, standarde),

- Anexa 6 – Urmărire achiziții drept exclusiv (urmărire servicii cu drept exclusiv conform art. 30 din Legea nr. 98/2016 - apă-canal, salubritate etc.).

PAAP 2024 este  utilizat ca instrument managerial pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţii de produse, servicii şi lucrări la nivelul UTCN.

Conform art. 13, prin excepţie de la art. 12 alin (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care UTCN va implementa în cursul anului 2024 proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau alte proiecte cu finanţare externă, va elabora distinct (în cadrul Anexa 3 - Fonduri nerambursabile - Cod proiect) pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor publice, a procedurilor prevăzute în prezenta Strategie şi a procedurilor operaţionale interne.

Pentru contractele de cercetare din fonduri nerambursabile interne se va elabora un plan comun, Anexa 3-Fonduri nerambursabile-Cercetare.

Pentru fiecare contract finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR- se va elabora câte un plan al proiectului.

Planificarea achiziţiilor publice pentru anul 2024 a fost realizată cu luarea în considerare a necesităţilor identificate la nivelul structurilor organizatorice ale UTCN şi a modalităţilor de achiziţie reglementate de Legea 98/2016 şi HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Necesarul și estimarea valorii

s-a făcut pe baza analizei consumurilor din anii precedenți, studiului pieței și s-au luat în calcul toate costurile achizitionării (preț, transport, montaj, instalare, punere în funcțiune, toate taxele aplicabile). UTCN a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative:

- necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă având la bază referatele de necesitate întocmite de şefii de compartimente din UTCN în anii anteriori, ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie;

- valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi (oferte din catalog SEAP, oferte colectate de pe piaţă sau internet, istoric de preţ pe solicitări similare din anii precedenţi);

- capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;

- resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă de către conducătorul instituţiei, introducerea acestor modificări în Strategie fiind condiţionată de identificarea surselor de finanţare, conform art. 11 alin. (5) din HG 395/2016, actualizată.

Taxele și impozitele datorate statului român, sunt obligații legale și nu fac obiectul PAAP (ex. taxa de drum, taxe de înmatriculare, taxa de timbru, taxe primării, etc).

Excepție sunt și serviciile descrise conform Legii nr. 98/2016, art. 29:

“  (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:

a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;

b) cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;

c) servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor;

d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);

e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate;

f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;

g) contracte de muncă;

h) servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor;

i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.

(2) În sensul alin. (1) lit. b):

a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru programe are acelaşi înţeles cu noţiunea program.

(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:

a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;

b) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;

c) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) ori în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;

d) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale;

e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;

f) servicii prestate de executorii judecătoreşti.”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca derulează proiecte nerambursabile (exemplu: tip ROSE), în baza unor tratate internaționale, proiecte care sunt exceptate de la aplicarea L. 98/2016, conform art. 28.

3. Etapele procesului de achiziţii publice care vor fi parcurse în anul 2024

Atribuirea unui contract de achiziţie publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape.

UTCN în calitate de autoritate contractantă, trebuie să parcurgă pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:

a) Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;

b) Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;

c) Etapa post atribuire contract/acord–cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acord-cadru.

a) Etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziţie publică

- se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea Referatelor de necesitate de către Facultăți, Direcții, Departamente şi compartimentele de specialitate şi se finalizează cu aprobarea de către Conducerea UTCN a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura de achiziţie respectivă.

- strategia de contractare este un document care se întocmeşte pentru fiecare achiziţie cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi este obiect de evaluare în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/ pregătire a achiziţiilor în legătură cu:

1) Relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte şi resursele disponibile pentru derularea activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;

2) Procedura de achiziţie publică aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul;

3) Tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;

4) Mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau indeplinirea defectuasă a obligaţiilor contractuale;

5) Justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii şi/sau îndeplinirea obiectivelor UTCN;

6) Justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. 2-5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi după caz decizia de reducere a termenelor în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;

7) Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesităţilor UTCN.

b) Etapa de organizare a procedurii de achiziţie şi de atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, UTCN va realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea resurselor profesionale proprii.  Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/ specificaţiilor tehnice se va recurge la achiziţia de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, selectat în condiţiile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

c) Etapa post atribuire contract/acord–cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru începe odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi se finalizează la încheierea perioadei de valabilitate a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

Facultățile, Direcțiile, Departamentele şi compartimentele de specialitate, ca structuri beneficiare ale contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru încheiate, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale şi se vor asigura de buna exploatare a dotărilor şi serviciilor achiziţionate.

Pentru realizarea achiziţiilor, DGA va utiliza după caz, potrivit art. 7 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, atât proceduri de achiziţie publică căt şi metoda „achiziţiei directe”. Procedurile de achiziție publică se vor desfășura conform Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016, cu completările și actualizările ulterioare. Pentru achizițiile directe regula o reprezintă achiziţiile în sistem online (SEAP), conform art. 43 din HG nr. 395/2016 actualizată, cu excepțiile reglementate.

Pentru toate achiziţiile derulate de către UTCN, atunci când descrierile tehnice sunt foarte precise și clar identificate, criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut identificat necesităţii reale a compartimentelor din structura universității, obţinându-se astfel maximizarea realizării obiectivului în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor bugetare alocate. La fiecare achiziție în parte se va evalua posibilitatea aplicării criteriului cel mai potrivit pentru obținerea rezultatului cel mai bun în condiții de eficiență în utilizarea fondurilor.

Pentru achiziţiile care au ca obiect furnizarea de produse multiple şi/sau prestarea de servicii, UTCN optează pentru lotizare pentru o bună gestionare a contractelor, și/sau semnarea unui singur contract, nelotizat, pentru a evita situaţiile când în cazul unei disfuncţionalităţi sau întârzieri, operatorii economici s-ar acuza reciproc, blocând astfel derularea în condiţii optime şi la timp a activităților și proiectelor UTCN.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către ordonatorul de credite a Programului Anual de Achiziţii, SICA îl publică în SEAP. Publicarea se va face semestrial.

UTCN are obligaţia respectării termenului de 5 zile lucrătoare şi pentru publicarea modificărilor /completărilor intervenite asupra Programului Anual al Achiziţiilor Publice.

Pregătirea, organizarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractului de achiziţie publică vor fi realizate în principal, de către personalul DGA cu participarea comisiilor de evaluare a ofertelor.

Managementul contractelor va fi asigurat de responsabilii cu derularea contractelor desemnaţi de compartimentele beneficiare ale achiziţiei.

Perfectarea contractelor ce urmează a fi încheiate în urma aplicării procedurilor şi metodei de achiziţii publice este coordonată de Biroul Juridic.

4. Sistemul de control managerial intern

Activităţile de achiziţii publice necesită un sistem distinct de planificare, derulare şi monitorizare, pentru a asigura respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări necesare pentru funcţionarea UTCN, în condiţii de calitate, eficienţă şi eficacitate.

Dată fiind complexitatea proceselor de achiziţii publice, este necesară definirea, prin proceduri operaţionale distincte, a unui mod de lucru unitar, pentru fiecare etapă de realizare a procesului de achiziţii publice, precum şi pentru fiecare modalitate/procedură specifică de realizare a achiziţiei publice, care să asigure aplicarea corespunzătoare a legislaţiei specifice în materia achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări.

Având în vedere legislaţia privind achiziţiile publice adoptată în anul 2016, modificată și completată, precum şi faptul că legislația primară, secundară și terțiară se modifică continuu, procedurile operaţionale parte a sistemului de control intern managerial intern al UTCN, sunt în revizuire/actualizare permanentă.

5. Prevederi finale

DGA prin SICA va întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul.

DGA prin SICA va îndeplini obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016.

DGA prin SICA, va aplica şi va finaliza procedurile de atribuire pentru produse și servicii și va asigura suportul  SEAP pentru procedurile de atribuire de lucrări derulate de Serviciului Tehnic.

DGA va realiza achiziţiile directe prin Serviciul Aprovizionare cu suportul SICA pentru SEAP.

DGA prin SICA și Serviciul Tehnic va constitui şi va păstra dosarul achiziţiei publice.

DGA prin Biblioteca va actualiza Anexa 5 (Biblioteca – achiziție de cărți, reviste, publicații, standarde) a prezentei strategii și va realiza achizițiile directe. Pentru SEAP suportul va fi asigurat de SICA.

Prezenta Strategie Anuala de Achiziţii Publice 2024 se va publica pe pagina de internet a UTCN.

Director General Adminsitrativ

Ec. Cornel Mureșan

Director Achiziții și Desfacere 					Șef Serviciu Contracte și Achiziții

Ing. Adrian Munceanu 					          Ing. Stela Cîmpeanu